| 1.Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение «Дзержинский районный Центр культуры и народного творчества» |
| --- | --- |
| УНП | 691423754 |
| Адрес | 222712, Республика Беларусь Минская область Дзержинский район г. Дзержинск ул. Ленинградская 4 |
| Должность ответственного лица | Методист |
| ФИО ответственного лица | Граник Екатерина Александровна |
| Контактные данные для связи | 80171624285 |
| Название проекта | Гуманитарный проект «Территория возможностей» |
| Продолжительность проекта, лет | 1 год |
| Целевая группа | Дети и подростки 6 - 17 лет |
| Место реализации проекта | Минская область, Дзержинский район: - аг. Даниловичи (филиал «Даниловичский дом культуры»); - аг. Боровое (филиал «Боровской дом культуры»); - д. Станьково (филиал «Станьковский дом культуры»). |
| Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | В сельских населённых пунктах Даниловичи, Боровое и Станьково учреждения культуры остаются основными центрами организованного досуга для детей и подростков, однако, по данным опросов, более 65% из них проводят свободное время стихийно, вне стен Домов культуры. Причина – традиционные кружки и мероприятия перестали отвечать их интересам, и ребята всё чаще предпочитают им неорганизованное уличное общение. |
| Цель проекта | Улучшение качества жизни и социальной адаптации подростков в сельской местности через создание доступной культурно-игровой инфраструктуры |
| Краткое содержание (суть) проекта | Проект «Территория возможностей» направлен на создание новой модели социальной коммуникации. Использование интерактивного оборудования (игровые технологии, мультимедиа-воркшопы) является инструментом для создания среды, в которой подросток вовлечен в конструктивную деятельность, учится планировать свой досуг и участвовать в развитии культурной жизни своего региона. |
| Финансирование проекта |  |
| Количество поступлений | 3 |
| Валюта | Доллар США ($) |
| Общая стоимость проекта | 5500 |
| Средства донора | 4200 |
| Софинансирование | 1300 |
| Дальнейшая деятельность по окончании проекта | - По завершении грантового финансирования работа продолжится за счёт средств грантополучателя. - Деятельность созданных интерактивных центров будет интегрирована в работу филиалов и станет направлением их деятельности на постоянной основе. - Сформированный в ходе проекта актив станет современным молодежным инициативным центром, способным оперативно реагировать на запросы сверстников и внедрять актуальные тренды в культурную жизнь региона. - Тиражирование опыта. Отработанная в ходе проекта методика работы будет оформлена в методический кейс и растиражирована в другие учреждения культуры Дзержинского района. |
| Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | - Создать для подростков привлекательное пространство, куда им захочется приходить. - Реализовать творческий потенциал участников через работу прикладных мастерских и еженедельные тематические встречи. - Сформировать лидерский актив, способный самостоятельно придумывать и проводить мероприятия для сверстников. - Наладить живое общение и доброжелательную атмосферу для успешной социализации и профилактики безнадзорности. |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта | 1. Оснащение материально-технической базы - Оборудовать в филиалах Даниловичский ДК, Боровской ДК и Станьковский ДК интерактивные зоны активности. - Закупить и смонтировать мультимедийные комплексы (проекторы, экраны), крупногабаритный игровой инвентарь (теннисные столы, столы 10в1 «Sundays») и эргономичную мебель согласно смете. 2. Организация творческой и интеллектуальной деятельности - Провести цикл мероприятий в «Творческих лабораториях» с использованием современных материалов (3D-ручки, магнитные конструкторы, наборы для моделирования) для реализации потенциала участников. - Организовать еженедельные тематические встречи и кинопоказы, направленные на расширение кругозора и обсуждение актуальных для подростков тем. 3. Подготовка и развитие лидерского актива - Отбор инициативных подростков (не менее 5 человек в каждом филиале) для формирования актива. - Обучающие сессии для актива (основы event-менеджмента, работа в команде, создание контента). - Проведение открытых мероприятий, срежиссированных активом для сверстников и жителей. - Принцип «равный – равному»: старшие подростки помогают вести активности для младших. - Закрепление актива как постоянного волонтёрского корпуса и включение в планы работы филиалов. 4. Социализация и профилактическая работа - Обеспечить регулярную работу созданных площадок по установленному графику (не менее 8 часов в неделю в каждом филиале). - Обобщение отработанной методики в методический кейс и передача в другие учреждения культуры Дзержинского района |
| Ожидаемые результаты | - Социальный эффект: увеличение охвата детей организованным досугом на 25%, создание постоянно действующей команды молодежных лидеров и снижение уровня безнадзорности за счет регулярной работы площадок. - Экономический эффект: модернизация базы трех филиалов и создание условий для внедрения новых услуг. - Иной эффект: переход к современной интерактивной модели работы сельских клубов и создание готовой методики для внедрения в других учреждениях района. |

Ваша поддержка станет надежной инвестицией в потенциал и будущее молодых лидеров нашего региона